## Criterios de aceptación
CLOUDPYME
INTEGRANTES:
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Como usuario | Quiero registrarme en la plataforma para acceder a sus servicios. | Con la finalidad de crear mi empresa con la ayuda del software | 1 | Creacion de usuario | Es necesario crear los usuarios que utilizaran el aplicativo | El administrador del sistema debera crear el usuario | Usuario creado correctamente si no hay incovenientes, si hay error avisar al administrador
|  |  |  | 2 | Categoría del usuario | Cuando se crea un usuario en el sistema es necesario decur que tipo de empresa es la que va a crear | Al crear un usuario desplegar una lista con las opciones. - Salud - Comercio -Transporte | Cuando el usuario escoja que tipo de empresa desea crear , se mostrara la info para eso
HU-02 | Como usuario, admin | Quiero ingresar con un correo y una contraseña única al sistema | #REF! | 1 | Validacion de contraseña | Para ingresar al sistema es necesario autenticarse en el | El usuario ingresara el usuario y contraseña definidos | Si el usuario y la contraseña es correcta lo dejara ingresar , por el contrario no podra acceder al mismo
|  |  |  | 2 | Autenticacion | El usuario podrá acceder si digitaliza de forma correcta los datos | Poder hacer uso del software | Poder crear o gestionar la su pyme
HU-03 | Como usuario, admin | Quiero cerrar sesión del en el software | Con la finalidad de tener seguridad y poder dar uso de diferentes personas y dispositivos | 1 | Validacion de cierre | El sistema debe salirse de la plataforma y redirigirse para la pantalla principal | Cerrar sesión dentro de la plataforma | Dar seguridad a los usuarios y posibilidades de trabajar desde otras partes que diferentes personas usen un mismo dispositivo
HU-04 | Como usuario | Quiero subir documentos a la plataforma | Con la finalidad de tener la informacion en la plataforma | 1 | Subida de documentos | El sistema debe permitir a los ususarios subir documentación a la plataforma pero unicamente tipo .docx y .pdf | Para tener información en la plataforma | Asegurar que los trabajadores van a poder subir los documentos de forma facil y agil a la plataforma
HU-05 | Como usuario | Quiero subir documentos escaneados a la plataforma | Con la finalidad de tener privacidad en todos los procedimientos del sistema | 1 | Subida de documentos | El sistema solo permitirá subir archivos escanedos de tipo ,pdf | Poder subir archivos escaneados | Dar la posibilidad a los usuarios de subir archivos escanedos para poder tener diferente tipo de archivos en la plataforma, agilizando procesos
HU-6 | Como admin | Quiero tener la visualizacion y manipulación completa de todos los documentos de mi empresa. | Con la finalidad de monitorear el trabajo de los otros y corregir si es necesario | 1 | Supervición de documentos | El sistema debe permitirle al admin visualizar todos los documentos de la empresa y manipularlos como el quiera. | Poder encontrar posibles errores o mejoras | Trabajos buscando la perfección
HU-7 | Como admin | Quiero establecer el nombre de mi pyme y ver una guía de como hacerlo correctamente | Con la finalidad de que quede registrada con un nombre único | 1 | Nombramiento de la empresa | El usuario debe hacer seguir los pasos que se le mostrarán para poder hacer exitoso el registro de su empresa | Poder encontrar archivos de forma rapida y sencilla | Encontrar el archivo deseado
HU-8 | Como admin | Quiero visualizar una guia para la gestión del RUT de mi empresa | Con la finalidad de que el documento quede bien hecho y sobre todo no perder el tiempo haciendo ese proceso | 1 | Gestion del RUT | El usuario debe hacer seguir los pasos que se le mostrarán para poder hacer exitoso todo el proceso del RUT | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso de la RUT | Hacer la gestión de ese documento rapido
HU-9 | Como admin | Quiero tener la información necesaria si quiero crear una pyme de comercio | Con la finalidad de agilizar los tramites de creación o al menos de busqueda de información | 1 | Creación de la empresa | El admin debe poder tener la información de la creación de la pyme | Poder crear su empresa apoyado en el sotfware | Crear la pyme sin problema
HU-10 | Como admin | Quiero tener la información suficiente si quiero registrar los proveedores asociados a mi empresa de comercio | Con la finalidad de poder registrar a los proveedores asociados a la empresa de forma facil y segura | 1 | Proveedores | El admin debe poder tener una sección en la cual digitar cuales son sus proveedores asociados a la empresa | Poder diligenciar los proveedores de forma rapida en el software | Registrar los proveedores de forma exitosa
HU-11 | Como admin | Quiero tener la información necesaria si quiero generar el RNT de mi empresa de comercio | Con la finalidad de poder agilizar el proceso de RNT y realizarlo correctamente | 1 | Gestion del RNT | El admin debe seguir los pasos que se le mostrarán para poder hacer exitoso todo el proceso del RNT | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso de la RNT | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso de la RNT
HU-12 | Como admin | Quiero tener la información necesaria para poder registrar los vehículos que se vinculen a mi empresa de comercio | Con la finalidad de poder agilizar el proceso de regjstro de vehículos y facilitar esto al usuario | 1 | Registro de vehículos | El admin debe seguir los pasos que se le mostrarán para poder hacer exitoso todo el proceso de registro de vehiculos | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso de la registro de vehiculos | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso de registro de vehiculos
HU-13 | Como admin | Quiero tener la información necesaria para poder registrar los conductores que se vinculen a mi empresa de comercio | Con la finalidad de poder agilizar el proceso de registro de conductores de forma correcta | 1 | Gestion del conductores | El admin debe seguir los pasos que se le mostrarán para poder hacer exitoso todo el proceso de registro de conductores | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso de registro de conductores | Poder realizar de forma rapida y sencilla el proceso del registro de conductores
HU-14 | Como admin | Quiero tener una guia para la creación de mi pyme de alimentos | Con la finalidad de crear mi pyme de alimentos, y agilizar todo el proceso y optimizar tiempo en la busqueda información. | 1 | Creación pyme alimentos | El admin debe poder guiarse sin problema para poder crear su empresa de alimentos | Poder realizar de forma rapida y sencilla la recopilación de documentos y sabiendo que tiene que hacer para crearla | Crear la pyme sin problema
HU-15 | Como admin | Quiero tener una guía para el etiquetamiento de mis productos | Con la finalidad de poder hacer el etiquetado sin problema de mis productos | 1 | Etiquetado de productos | El admin debe hacer seguir los pasos que se le mostrarán para poder hacer exitosa toda la etiquetación de los productos | Poder realizar de forma correcta la etiqueta de sus productos | Etiquetas correctas para los productos

## Priorización de PB
#REF!
#REF! | #REF!
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Estimación del Esfuerzo
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico. | 10 | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10 | 8
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10 | 5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 9 | 34
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados". | 8 | 1 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 7 | 5
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 7 | 8
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 7 | 8
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 7 | 13
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados. | 5 | #REF!
|  |  | PHU proyecto | [6 empty] | #REF!

## Capacidad del equipo
#REF!
Integrantes: | #REF!
# Sprint: | 0
|  |  | horas por día |  | horas Disponibles
Integrante | Disponibilidad | Días otro proyecto | Min | Max | Min | Max
#REF! | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20
#REF! | 6 | 0 | 3 | 6 | 18 | 36
#REF! | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12
#REF! | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20
|  |  |  | Total | 46 | 88 | 70.4
# Sprint: | 1
|  |  | horas por día |  | horas Disponibles
Integrante | Disponibilidad | Días otro proyecto | Min | Max | Min | Max
#REF! |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  |  |  |  | 0 | 0
#REF! |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0 | 0

## Tasking-Desglose
#REF!
Integrantes: | #REF! | [6 empty] | Evidencia de aceptación del compromiso
# Sprint: | 0
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Tareas |  |  | Incluya aquí la imagen de la foto de la aprobación con su PO
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Estimación del Esfuerzo | Nombre de la tarea | Duración | Duración total
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | crear servicio de api | 10 | 21
[5 empty] | realizar interfaz | 5
[5 empty] | criterios de aceptacion | 3
[5 empty] | pruebas unitarias | 3
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | crear servicio de api | 15 | 49
[5 empty] | realizar interfaz | 20
[5 empty] | criterios de aceptacion | 10
[5 empty] | pruebas unitarias | 4
|  |  | Velocidad Equipo | #REF! |  | CapacidadEquipo | 70
|  |  | #REF! |  |  | 70.4
Análisis:

## Grafica de quemado
#REF!
#REF!
| Burned down |  | Balance |  | Done Today
Sprint | Planned | Actual | Planned | Actual
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis:

## Review
Nombre del proyecto:
Integrantes: | Evidencia de la review firmada y fechada por el PO
# Sprint:
Incluya aquí la imagen de la foto de la evidencia con su PO
Análisis:

## Retro
Nombre del proyecto:
Integrantes: |  | Evidencia de la retrospectiva realizada por el equipo de trabajo
# Sprint:
Análisis: | Escriba el análisis general resultado de la retrospectiva | Incluya aquí la imagen de la foto de la evidencia del ejercicio de retrospectiva realizado entre los integrantes del equipo SCRUM

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.